## Quaifizierungsmatrix
Matrix für Qualifizierungsaktivitäten (Stand 01.10.2012)
# | Aktivität | Dokumentation | Gerätekategorisierung
1 | Bedarfsfeststellung | Change Control (CC) | Für alle Anlagen durchzuführen
2 |  | Risikoanalyse (RA) -> URS
3 | DQ | User Requirement Specification (URS) | Notwendigkeit definiert in CC oder RA
4 | Planung/Anschaffung | Lasten-/Pflichtenheft
5 |  | Kaufmännische Klärung
6 |  | Verträge (Wartungsverträge?)
7 |  | Umgebungsbedingungen (z.B. Räume)
8 |  | Lieferantenauswahl
9 | Qualifizierung erforderlich ? | Risikoanalyse (RA) -> | JA |  |  | NEIN
10 | Kategorisierung | Risikoanalyse (RA) -> Qualifizierungsplan | Kategorie A: | Kategorie B: | Kategorie C: | nicht qualitätsrelevant
|  | Verantwortlichkeiten | Risiko | Risiko | Risiko
|  |  | niedrig | mittel | hoch
11 | Bestellung/Beauftragung | FAT | - | - | (x) | -
12 | IQ/OQ/PQ | SAT | - | - | (x) | -
13 | Installation/ | IQ (Plan, Protokoll, Bericht) | x | x | x | -
14 | Inbetriebnahme/ | OQ (Plan, Protokoll, Bericht) | x* | x | x | -
15 | Qualifizierung/ | SOP (Betrieb, Reinigung, Wartung) | - | x | x | x
16 | Validierung | Logbuch erstellen | - | x | x | x
17 |  | Schulung | x | x | x | x
18 |  | PQ (Plan, Protokoll, Bericht) | - | - | x | -
19 |  | Qualifzierungsbericht (Freigabe) | x | x | x | -
20 | Routinebetrieb | Kalibrierung | - | x | x | -
21 | (über Risikoanalyse/QMP definiert) | Wartung/Instandhaltung | - | x | x | x
22 |  | Reinigung/Desinfektion | x | x | x | x
23 |  | Periodic Review | x | x | - | -
24 |  | Re-Qualifizierung | - | - | x | -
25 |  | Re-Validierung Reinigung (PV) | - | - | x | x
26 |  | Prozessvalidierung (PV) | - | - | x | -
27 | Änderungen/Reparatur | CC: Re-Qualifizierung nach Änderungen | - | x | x | -
28 |  | Dev: Re-Qualifizierung nach Reparatur | - | x | x | -
29 | Ausserbetriebnahme | Abschlusskalibrierung nach CC | - | x | x | -
30 |  | Funktionsprüfung nach CC | - | - | x | x
*einfacher Funktionstest (Funktion wird aus Betrieb ersichtlich)